孟政办〔2019〕14号

孟津县人民政府办公室

关于印发孟津县物业管理全覆盖服务大提升

工作实施方案通知

各镇（区）人民政府（管委会、管理中心），县人民政府各部门、

各有关单位：

《孟津县物业管理全覆盖服务大提升工作实施方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

2019年8月14日

孟津县物业管理全覆盖服务大提升工作

实施方案

为进一步加强物业管理工作，提高物业管理服务水平，改善人民群众生活质量，提升我县城市建设管理品质，加快“生态宜居健康城”建设步伐，根据《中华人民共和国物权法》《国务院物业管理条例》《河南省物业管理条例》，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以全面贯彻党的十九大精神为动力，以改善民生、增进福祉为目的，按照“政府引导、政策扶持、立足基层、分类推进”的原则，以老旧小区达标改造为基础，着力解决现有物业管理小区服务提升，无物业管理小区达标改造，老旧无主管小区管理水平低、环境秩序乱、设施功能弱、安全保障差等问题，全面实施县城规划区内住宅小区物业管理全覆盖，全力深化物业管理工作重心下移、属地管理，努力营造环境整洁、管理有序的居民生活环境，促进我县物业管理水平全面提升，小区居民幸福指数明显提高。

二、目标任务

以“一年组织实施、两年完善达标、三年全面提升”为总体目标，实现新建小区楼（院）物业管理巩固提升，老旧小区楼（院）及无主管小区楼（院）达到“有秩序维护、有卫生保洁、有绿化养护、有物业维修”，使所有住宅区物业服务责任单位得到落实，实现县城规划区内的住宅小区楼（院）物业管理全覆盖。

三、总体要求

从2019年8月到2022年7月，按照“一年组织实施、两年完善达标、三年全面提升”的总体目标，完成县城住宅小区物业全覆盖、服务水平大提升工作，长效机制初步建立。

（一）基本原则

1．据实分类，逐步推进。着眼高标准与立足实际相结合，在不同类型居住区逐步推进住宅物业管理全覆盖，实现辖区居民生活品质整体提升。

2．改管并举，同步实施。不具备专业物业公司进驻的老旧小区，借助老旧小区改造机遇，边改造边进驻，成熟一个，进驻一个，实现改造与管理无缝对接，及时有效开展物业服务。

3．市场主导，政府扶持。充分发挥市场在资源配置中的主导作用，推动物业服务专业化、市场化、标准化，完善物业服务市场化运作机制，实现市场主导，多方参与。老旧小区改造后实现专业化物业管理或业主自治组织管理，政府可结合实际情况予以支持补贴或奖励。

（二）时间安排及工作目标

1．组织实施阶段（2019年8月1日—12月31日）。重点做好示范引领，新建小区专业化物业企业进驻达到100%，做到“物业前期招投标、承接查验，物业管理”三规范，老旧小区和无主小区，由所在社区负责引导专业物业公司进驻两个以上小区，起到示范带头作用。

2．完善达标阶段（2020年1月1日—12月31日）。重点做好全面覆盖，新建小区要按照市优小区标准提升服务水平，老旧小区和无主管小区实现专业物业企业进驻管理或业主自治组织管理，物业管理规范化，基本实现物业管理全覆盖。

3．全面提升阶段（2021年1月1日—12月31日）。重点做好稳步提升，新建小区由水电部门负责实现水电抄表到户，终端收费，争创2个以上市优小区。老旧小区和无主管小区实现物业管理水平提升，达到“四有”（有秩序维护、有卫生保洁、有绿化养护、有物业维修），有条件的老旧小区由水电部门负责做到水电抄表到户，终端收费。

4．巩固提高阶段（2022年1月1日—7月31日）。重点建立长效机制，建立健全各项制度，完善工作机制。

四、工作措施

（一）摸清情况，建档立册

通过前期初步调查摸底，县城区域内住宅小区按实际情况划分为三类：第一类为有专业化物业管理小区45个，约占总面积48%；第二类为后勤式管理家属院125个，约占总面积11.7%；第三类为无物业管理的无主管楼房379幢，约占总面积40.3%。各社区要按照区域内房屋分布、配套设施、居住环境分类统计，登记造册。

（二）因地制宜，分类推进

1．新建小区前期物业由专业物业公司管理，按照合同提供质价相符物业服务。规范物业管理，建立和完善物业服务企业信用评价体系。落实“双随机一公开”制度（随机抽查物业服务企业、随机对物业服务经营活动监督检查，公开抽查和查处结果），全面提高物业服务水平。符合条件的由镇政府、社区组织召开业主大会成立业主委员会，在县物业管理中心审核监督下，择优选择专业物业公司进驻。

2．单位家属楼（院）由单位委托专业物业管理企业进驻服务或采取后勤式自治管理。不具备条件的小区，由双方协商，适当有偿收取物业管理费，用于卫生打扫、门卫补助、绿化硬化等日常开支。

3．无主管小区以社区为单位整体打包，由社区引导推荐物业管理企业，实施专业化物业管理。确实没有条件进驻物业管理企业的老旧小区，由镇政府、社区托管，提供日常保洁、垃圾清运等物业服务。

（三）政策扶持，健全机制

在县物业全覆盖工作领导小组领导下，根据物业属地管理原则，县城规划区域内，城关和朝阳镇政府有专人具体负责指导推进本区域内物业全覆盖工作，各社区要成立物业服务站，做到“三有”（社区有物业办事机构、小区有业主委员会或业主自治组织、楼有楼栋长），管理小区事务，协调小区矛盾纠纷。加大宣传培训交流力度，县财政每年列支宣传、培训、交流费用；每年县物业全覆盖工作领导小组办公室对各社区物业全覆盖工作进行考评，完成任务的对该社区以奖代补，推动工作开展。为解决老旧小区的物业费征收难问题，物业公司根据管理小区面积按程序上报县物业全覆盖工作领导小组，认定后予以补贴，补贴期限原则上不超过三年。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立由县长任组长，主管副县长任副组长，县房管局、财政局、住建局、自然资源局、环保局、市场监管局、审计局、城管局、水利局、供电公司、科工局、公安局、消防大队、城关镇、朝阳镇等单位主要负责同志为成员的孟津县物业全覆盖工作领导小组。领导小组办公室设在县房管局，由县房管局局长任办公室主任，办公室负责物业全覆盖整体工作的组织、协调、安排、督促和指导，领导小组要定期召开例会，统筹协调工作开展，落实工作任务，研究解决物业管理中遇到的各种难题。各成员单位也要按照《河南省物业管理条例》精神及《孟津县物业管理领导小组关于明确相关部门物业管理职责的通知》（孟物业办〔2018〕1号）文件要求，各司其职，各负其责，齐抓共管，搞好物业管理全覆盖工作，推动物业管理全覆盖工作向纵深发展。

（二）强化人员支撑。为了推动物业全覆盖工作顺利开展，促进物业管理水平大提升，选调专人充实到物业管理中心，派驻到各个社区具体指导、协调、督促社区物业全覆盖工作。

（三）积极宣传引导。新闻媒体要广泛宣传物业管理全覆盖工作的意义，根据各阶段工作进展情况，及时报道先进经验和典型做法，统一思想，提高认识，营造物业全覆盖工作的良好舆论氛围。各社区要充分利用小区宣传阵地，把物业管理全覆盖的效果形象化、具体化，提高群众的知晓度和获得感，增进群众对物业管理工作的了解，推动物业全覆盖工作顺利进展。

我孟津县人民政府办公室 2019年8月14日印发我